## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [5 empty] | Periodo resaltado: | 3 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | TAREAS PRINCIPALES | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
SEMANAS | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Planificación y diseño | Refinamiento de requisitos y arquitectura | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
| Diseño detallado del hardware (esquematico) | 3 | 2 |  |  | 0%
| Diseño detallado del software | 4 | 3 |  |  | 35%
| Configuración del entorno de desarrollo | 4 | 3 |  |  | 10%
2. Hardware | Adquisición de componentes | 3 | 1 |  |  | 85%
| Montaje y prueba inicial en protoboard | 10 | 2 |  |  | 85%
| Diseño y soldadura del circuito en placa experimental | 12 | 2 |  |  | 50%
3. Desarrollo del Firmware | Configuración de perifericos base | 9 | 1 |  |  | 60%
| Módulo 1: Lógica de sensado y anti-glitches (adc_light). | 9 | 2 |  |  | 75%
| Módulo 2: Máquina de estados para decodificación (morse_decode). | 9 | 1 |  |  | 100%
| Módulo 3: Comunicación Bluetooth (bt_cmd). | 9 | 1 |  |  | 60%
| Módulo 4: Interfaz de usuario (botones, LEDs, buzzer). | 9 | 3 |  |  | 0%
| Módulo 5: Persistencia en memoria E2PROM/Flash (storage). | 9 | 6 |  |  | 50%
4. Integración y pruebas | Integración del firmware completo en el hardware final. | 9 | 3 |  |  | 0%
| Pruebas de los Casos de Uso (Decodificación y Calibración). | 9 | 4 |  |  | 1%
| Depuración, ajuste fino de temporización y tolerancias (WPM). |  | 5 |  |  | 80%
5. Validación y documentación | Ejecución del Plan de Medición (consumo, WCET). | 11 | 2 |  |  | 0%
| Redacción del informe final (incluye esquemas y fotos). | 12 | 6 |  |  | 0%
| Preparación de la entrega final. | 12 | 1 |  |  | 0%
|  | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
|  | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
|  | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
|  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
|  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
|  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
|  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%